**ИНФОРМАЦИЯ**

к мониторингу выполнения Плана мероприятий

по реализации Стратегии за 2020 год

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 сентября 2017 г. № 2419-па (в ред. от 29 декабря 2020 г. № 2810-па) утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2032 года (далее – Стратегия).

Планируемый объем финансирования мероприятий Стратегии на 2020 год составил 2 262,9 млн руб. Фактический объем финансирования мероприятий Стратегии в отчетном периоде составил 2 753,3 млн руб. (121,7 % к плану), из них: федеральный бюджет – 115,1 млн руб. (4,2 % от общего объема финансирования), краевой бюджет – 168,8 млн руб. (6,1 % от общего объема финансирования), местный бюджет – 2 452,2 млн руб. (89,1 % от общего объема финансирования), внебюджетные средства – 17,2 млн руб. (0,6 % от общего объема финансирования).

млн руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020 год** | | **Факт, в том числе:** | | | |
| **план** | **факт** | **федеральный бюджет** | **краевой**  **бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные средства** |
| 2 262,9 | 2 753,3 | 115 ,1 | 168,8 | 2 452,2 | 17,2 |

**В рамках стратегического направления «Человеческий капитал» за 2020 год** запланировано 41 мероприятие, из которых начало реализовываться 1 среднесрочное мероприятие, а также продолжили реализацию 36 мероприятий (2 среднесрочных и 34 долгосрочных), направленных на улучшение демографической и миграционной ситуации в городе, создание комфортных условий, развитие системы образования.

На реализацию мероприятий стратегического направления «Человеческий капитал» в 2020 году было направлено 2 165,9 млн руб. (112,4 % к плану), из них: федеральный бюджет – 4,8 млн руб. (0,2 % от общего объема финансирования)., краевой бюджет – 1,0 млн руб. (0,1 % от общего объема финансирования), местный бюджет – 2 160,1 млн рублей (99,7 % от общего объема финансирования).

Внебюджетные средства в рамках данного стратегического направления не предусмотрены.

млн руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020 год** | | **Факт, в том числе:** | | | |
| **план** | **факт** | **федеральный бюджет** | **краевой**  **бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные средства** |
| 1 927,6 | 2 165,9 | 4,8 | 1,0 | 2 160,1 | 0,0 |

**В рамках стратегического направления «Экономическое развитие» за 2020 год** запланировано 32 мероприятия, из которых продолжили реализацию 31 мероприятие (2 среднесрочных и 29 долгосрочных), направленных на развитие промышленности, благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства, рост конкурентоспособности предприятий города.

На реализацию мероприятий стратегического направления «Экономическое развитие» в 2020 году было направлено 15,7 млн руб. (68,9 % к плану), из них: краевой бюджет – 3,7 млн руб. (23,6 % от общего объема финансирования), местный бюджет – 12,0 млн рублей (76,4 % от общего объема финансирования).

Средства федерального бюджета и внебюджетные средства в рамках данного стратегического направления не предусмотрены.

млн руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020 год** | | **Факт, в том числе:** | | | |
| **план** | **Факт** | **федеральный бюджет** | **краевой**  **бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные средства** |
| 22,8 | 15,7 | 0,0 | 3,7 | 12,0 | 0,0 |

**В 2020 году в рамках стратегического направления «Пространственное развитие»** запланировано 28 мероприятий, из которых выполнено 1 долгосрочное мероприятие, а также продолжили реализацию 25 мероприятий (5 среднесрочных и 20 долгосрочных), направленных на сбалансированное развитие, позволяющее привести объекты города к актуальному состоянию.

На реализацию мероприятий стратегического направления «Пространственное развитие» в 2020 году было направлено 571,7 млн руб. (182,9 % к плану), из них: федеральный бюджет – 110,3 млн руб. (19,3  % от общего объема финансирования), краевой бюджет – 164,1 млн руб. (28,7 % от общего объема финансирования), местный бюджет – 280,1 млн руб. (49,0 % от общего объема финансирования), внебюджетные источники – 17,2 млн руб. (3,0 % от общего объема финансирования).

млн руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020 год** | | **Факт, в том числе:** | | | |
| **план** | **Факт** | **федеральный бюджет** | **краевой**  **бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные средства** |
| 312,5 | 571,7 | 110,3 | 164,1 | 280,1 | 17,2 |