**ИНФОРМАЦИЯ**

к мониторингу выполнения Плана мероприятий

по реализации Стратегии за 2021 год

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 сентября 2017 г. № 2419-па (в ред. от 29 декабря 2020 г. № 2810-па) утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2032 года (далее – Стратегия).

Планируемый объем финансирования мероприятий Стратегии на 2021 год составил 2 583,4 млн руб. Фактический объем финансирования мероприятий Стратегии в отчетном периоде составил 6 404,3 млн руб., из них: федеральный бюджет – 357,6 млн руб. (5,6 % от общего объема финансирования), краевой бюджет – 3 407,7 млн руб. (53,2 % от общего объема финансирования), местный бюджет – 2 639,0 млн руб. (41,2 % от общего объема финансирования).

млн руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 год** | | **Факт, в том числе:** | | |
| **план** | **факт** | **федеральный бюджет** | **краевой**  **бюджет** | **местный**  **бюджет** |
| 2 583,4 | 6 404,3 | 357,6 | 3 407,7 | 2 639,0 |

**В рамках стратегического приоритета «Человеческий капитал» за 2021 год** запланировано 41 мероприятие, из которых реализовано 1 долгосрочное, а также продолжили реализацию 38 мероприятий (2 среднесрочных и 36 долгосрочных), направленных на улучшение демографической и миграционной ситуации в городе, создание комфортных условий, развитие системы образования.

На реализацию мероприятий стратегического направления «Человеческий капитал» в 2021 году было направлено 5 628,3 млн руб., из них: федеральный бюджет – 304,2 млн руб. (5,4 % от общего объема финансирования), краевой бюджет – 2 992,9 млн руб. (53,2 % от общего объема финансирования), местный бюджет – 2 331,2 млн рублей (41,4 % от общего объема финансирования).

млн руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 год** | | **Факт, в том числе:** | | |
| **план** | **факт** | **федеральный бюджет** | **краевой**  **бюджет** | **местный**  **бюджет** |
| 2 281,2 | 5 628,3 | 304,2 | 2 992,9 | 2 331,2 |

**В рамках стратегического приоритета «Экономическое развитие» за 2021 год** запланировано 32 мероприятия, из которых продолжили реализацию 31 мероприятие (2 среднесрочных и 29 долгосрочных), направленных на развитие промышленности, создание и поддержание благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства, рост конкурентоспособности предприятий города.

На реализацию мероприятий стратегического направления «Экономическое развитие» в 2021 году было направлено 50,1 млн руб., из них: краевой бюджет – 15,5 млн руб. (30,9 % от общего объема финансирования), местный бюджет – 34,6 млн рублей (69,1 % от общего объема финансирования).

млн руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 год** | | **Факт, в том числе:** | | |
| **план** | **факт** | **федеральный бюджет** | **краевой**  **бюджет** | **местный**  **бюджет** |
| 21,1 | 50,1 | 0,0 | 15,5 | 34,6 |

**В 2021 году в рамках стратегического приоритета «Пространственное развитие»** запланировано 28 мероприятий, из которых выполнено 2 мероприятия (1 среднесрочное и 1 долгосрочное), продолжили реализацию 23 мероприятия (4 среднесрочных и 19 долгосрочных), а также начало реализовываться 1 среднесрочное мероприятие, направленных на сбалансированное развитие, позволяющее привести объекты города к актуальному состоянию.

На реализацию мероприятий стратегического направления «Пространственное развитие» в 2021 году было направлено 725,9 млн руб., из них: федеральный бюджет – 53,4 млн руб. (7,4  % от общего объема финансирования), краевой бюджет – 399,3 млн руб. (55,0 % от общего объема финансирования), местный бюджет – 273,2 млн руб. (37,6 % от общего объема финансирования).

млн руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 год** | | **Факт, в том числе:** | | |
| **план** | **факт** | **федеральный бюджет** | **краевой**  **бюджет** | **местный**  **бюджет** |
| 281,1 | 725,9 | 53,4 | 399,3 | 273,2 |