Проект 21.11.2016

**План мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии развития г.Комсомольска-на-Амуре до 2032 года**

| **№** | **Мероприятия (проекты)** | **Укрупненный план-график, сроки реализации**  | **Ресурсное обеспечение и источники финансирования** | **Оценка ресурсов, необходимых для реализации по источникам финансирования, млн рублей** | **Ожидаемые результаты и критерии успеха применения мероприятия** | **Муниципальные организации и органы исполнительной власти, ответственные за реализацию мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **В том числе средства[[1]](#endnote-1)** |
| **ФБ** | **БХК** | **МБ** | **ВБ**  |
| СП 1. Повышение качества человеческого капитала. Накопленный человеческий капитал выступает главным многокомпонентным фактором формирования и развития инновационной экономики и экономики знаний и обеспечивает ее конкурентоспособность |
| Цель 1.1. Улучшение демографической и миграционной ситуации в городе. Обеспечение ежегодного естественного прироста населения и создание условий для обеспечения устойчивой положительной миграции населения |
| Задача 1.1.1. Повышение роста рождаемости за счет снижения числа семей, не имеющих детей и роста числа семей, имеющих двух, трех и более детей |
| 1.1.1.1 | Пропаганда семейных ценностей, повышение информированности населения о мерах поддержки семей с детьми | 2016 - 2032 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2020 годы | 0,35 |  |  | 0,35 |  | Укрепление института семьи, рост числа зарегистрированных браков, снижение доли разводов. Достижение прогнозных значений индикатора «Число родившихся на 1000 человек населения» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.1.1.2 | Реализация мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий | 2016 - 2032 | Ежегодная Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского Края  | 25 |  | 25 |  |  | Повышение рождаемости.Достижение прогнозных значений индикатора «Число родившихся на 1000 человек населения» | Министерство здравоохранения Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
|  | Реализация мер по поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий - мероприятие 1.2.2.1. «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также участникам долевого строительства. Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в размере не менее 5% расчетной стоимости жилья» и задачи 1.2.2. «Обеспечение благоприятными жилищными условиями населения города» | 2016 - 2032 |  |  |  |  |  |  | Рост обеспеченности молодых семей жильем |  |
| Задача 1.1.2. Снижение смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте и от управляемых в системе здравоохранения причин |
| 1.1.2.1 | Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития | 2016 - 2032 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» на 2013 - 2020 годы | 2,1 |  | 2,1 |  |  | Снижение уровня заболеваемости, уровня смертности.Достижение прогнозных значений индикатора «Число умерших на 1000 человек населения» | Министерство здравоохранения Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
|  | Реализация мероприятий 1.2.1.1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», 1.2.1.2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» и задачи 1.2.1. «Создание условий для сохранения здоровья населения. Повышение качества медицинской помощи. Создание эффективной системы профилактики заболеваний и мониторинга здоровья» | 2016 - 2032 |  |  |  |  |  |  | Снижение уровня заболеваемости, уровня смертности.Достижение прогнозных значений индикатора «Число умерших на 1000 человек населения» |  |
| Задача 1.1.3. Создание условий для удержания в первую очередь трудоспособного населения и высококвалифицированных специалистов в городе |
| 1.1.3.1 | Содействие трудоустройству населения: содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; содействие самозанятости безработных граждан; организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; организация временного трудоустройства безработных граждан | 2016 - 2032 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края» на 2013 - 2020 годы | 22,1 |  | 22,1 |  |  | Расширение возможностей для трудоустройства граждан, ищущих работу, и безработных граждан и подбора работы, соответствующей их профессиональной подготовке, учитывающей трудовой стаж и опыт по прежней специальности, транспортную доступность нового рабочего места и пр. Сокращение времени поиска подходящей работыДостижение прогнозных значений индикаторов«Численность населения в трудоспособном возрасте», «Доля населения в трудоспособном возрасте в % от численности населения», «Среднесписочная численность работающих» | Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.1.3.2 | Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда: организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 2016 - 2032 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края» на 2013 - 2020 годы  | 42,4 |  | 42,4 |  |  | Уменьшение дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, расширение возможностей для трудоустройства. Достижение прогнозных значений индикаторов«Численность населения в трудоспособном возрасте», «Доля населения в трудоспособном возрасте в % от численности населения», «Среднесписочная численность работающих» | Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, КГКУ ЦЗН г.Комсомольска-на-Амуре, учреждения профессионального образования города |
| 1.1.3.3 | Развитие рабочих мест, повышение экономической заинтересованности предприятий, учреждений и организаций в продуктивных и гибких формах занятости населения | 2016 - 2032 |  |  |  |  |  |  | Расширение возможностей для трудоустройства. Достижение прогнозных значений индикатора «Среднесписочная численность работающих» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, работодатели (по согласованию) |
|  | Реализация мероприятий задач 1.2.1 - 1.2.3, 1.3.1 - 1.3.3 | 2016 - 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.4. Решение проблем дефицита трудовых ресурсов города за счет создания условий для привлечения и закрепления населения, в том числе высококвалифицированных специалистов |
| 1.1.4.1 | Обеспечение мер поддержки, включая компенсации и иные выплаты, предоставляемые работодателем работнику, привлеченному для трудоустройства из других субъектов Российской Федерации  | 2016 - 2032 | Мероприятие Программы Хабаровского края «Повышение мобильности трудовых ресурсов» на 2015 - 2017 годы | 30 |  |  |  | 30 | Сокращение дефицита трудовых ресурсов городаДостижение прогнозных значений индикатора «Среднесписочная численность работающих» | Работодатели (по согласованию) |
|  | Реализация мероприятий задач 1.2.1 - 1.2.3, 1.3.1 - 1.3.3 | 2016 - 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.2. Создание комфортных условий для проживания и повышение качества жизни |
| Задача 1.2.1. Создание условий для сохранения здоровья населения. Повышение качества медицинской помощи. Создание эффективной системы профилактики заболеваний и мониторинга здоровья |
| 1.2.1.1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | 2016 - 2032 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» на 2013 - 2020 годы, муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на период 2014 - 2018 годы» | 425 |  | 425 |  |  | Снижение уровня заболеваемости, уровня смертности.Достижение прогнозных значений индикаторов«Численность врачей всех специальностей на 10000 человек населения»,«Число больничных коек на 10000 человек населения»,«Обеспеченность спортивными сооружениями в расчете на 10000 человек населения»,«Охват населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом», «Число умерших на 1000 человек населения»,«Число родившихся на 1000 человек населения» | Министерство здравоохранения Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.2.1.2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | 2016 - 2032 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» на 2013 - 2020 годы | 3035 |  | 3035 |  |  | Снижение уровня заболеваемости, уровня смертности.Достижение прогнозных значений индикаторов«Число умерших на 1000 человек населения»,«Число родившихся на 1000 человек населения» | Министерство здравоохранения Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.2.1.3 | Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников в отрасли здравоохранения, обеспечение социальной защиты и социальной поддержки, повышение качества жизни и престижа медицинских работников | 2016 - 2032 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» на 2013 - 2020 годы | 155 |  | 155 |  |  | Повышение привлекательности медицинских профессий и социальной защищенности медицинских работников. Снижение дефицита медицинских кадров, рост доли высококвалифицированных кадров в отрасли | Министерство здравоохранения Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.2.1.4 | Комплексная информатизация учреждений здравоохранения города | 2016 - 2020 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» на 2013 - 2020 годы | 325 |  | 325 |  |  | Повышение эффективности управления учреждениями здравоохранения города, оптимизации планирования лечебного и диагностического процессов | Министерство здравоохранения Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.2.1.5 | Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  | Повышение доступности и качества медицинской помощи.Достижение прогнозных значений индикаторов«Степень износа основных фондов учреждений здравоохранения», «Расходы на материально-техническое, в том числе информационно-технологическое, обеспечение учреждений здравоохранения и спортивно-оздоровительных учреждений города» |  |
| 1.2.1.5.1 | Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника с пансионатом), 3500 кв. м, 40 коек, 100 посещений в смену, 30 мест | 2017 - 2020 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 1700 | 1558 | 142 |  |  |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации, Правительство Хабаровского края |
| 1.2.1.5.2 | Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки | 2019 - 2020 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 250 | 225,6 | 24,4 |  |  |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации, Правительство Хабаровского края |
| 1.2.1.5.3 | Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре (строительство: I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение), 500 посещений в смену, 232 койки, 300 посещений в смену | 2016 - 2019 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 2805,1 | 2607,7 | 197,4 |  |  |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации, Правительство Хабаровского края |
| Задача 1.2.2. Обеспечение благоприятными жилищными условиями населения города |
| 1.2.2.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также участникам долевого строительства. Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в размере не менее 5% расчетной стоимости жилья | 2016 - 2032 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качественным жильем» на 2014 - 2018 годы, ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы, Государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае»  | 650 |  |  | 650 |  | Улучшение жилищных условий граждан города. Достижение прогнозных значений индикаторов«Ввод в действие жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда»,«Темпы роста ввода в действие жилых домов»,«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя»,«Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах в % от общей площади жилищного фонда» | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.2.2.2 | Содействие развитию малоэтажного жилищного строительства | 2016 - 2032 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качественным жильем» на 2014 - 2018 годы, ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы, Государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» | 800 |  |  | 800 |  | Повышение доли малоэтажного и индивидуального жилья в общем объеме ввода жилья с 30% до 50%.Достижение прогнозных значений индикаторов«Ввод в действие жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда»,«Темпы роста ввода в действие жилых домов»,«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя»,«Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах в % от общей площади жилищного фонда» | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.2.2.3 | Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения | 2016 - 2032 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы» | 1041,4 |  | 350,8 | 676,1 | 14,5 | Повышение качества городской среды. Достижение прогнозных значений индикатора«Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| Задача 1.2.3. Развитие сферы культуры и отдыха |
| 1.2.3.1 | Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкластеры:«Центральный»;«Ключевая сопка»;«Силинский»;«Авиационный»;«Холдоми» | 2016 - 2020 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 4970 | 927 | 293 |  | 3750 | Повышение удовлетворенности населения предоставленными услугами в учреждениях культуры и отдыха.Достижение прогнозных значений индикаторов«Количество посещений организаций культуры, в % по отношению к уровню предыдущего года»,«Степень износа основных фондов учреждений культуры и отдыха города»,«Расходы на материально-техническое, в том числе информационно-технологическое, обеспечение учреждений культуры и отдыха города» | Минкультуры России, Ростуризм, Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, акционерное общество «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» |
| 1.2.3.2 | Расширение спектра услуг в сфере культуры и искусств |  | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы» |  |  |  |  |  | Увеличение доли охвата населения услугами учреждений культуры | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, учреждения сферы культуры и отдыха |
| 1.2.3.3 | Модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры и отдыха |  |  |  |  |  |  |  | Повышение доступности и качества услуг учреждений сферы культуры и отдыха.Достижение прогнозных значений индикаторов«Количество посещений организаций культуры, в % по отношению к уровню предыдущего года»,«Степень износа основных фондов учреждений культуры и отдыха города»,«Расходы на материально-техническое, в том числе информационно-технологическое, обеспечение учреждений культуры и отдыха города» |  |
| 1.2.3.3.1 | Реконструкция здания драматического театра, 840 мест | 2016 - 2017 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 485,5 | 247,6 | 237,9 |  |  |  | Минкультуры России, Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.2.3.3.2 | Укрепление материально-технической базы остальных учреждений сферы культуры и отдыха | 2016 - 2032 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы» | 36 |  |  | 36 |  |  | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.2.3.4 | Совершенствование форм и методов организации отдыха детей | 2016 - 2032 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» на 2013 – 2020 годы, муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2018 годы», муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2020 годы - финансирование не предусмотрено | 304 |  | 304 |  |  | Повышение уровня организации отдыха детей. Обеспечение охвата не менее 75 процентов детей организованными формами летнего отдыха;проведение профильных смен Увеличение количества учреждений, реализующих профильные инновационные программы отдыха детей. | Министерство образования и науки Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.2.3.5 | Создание многофункционального молодежного учреждения, опорной базы массовой и культурно-просветительской работы среди молодежи | 2017 - 2018 |  | 220 |  |  | 20 | 200 | Расширение спектра услуг учреждений сферы культуры, физической культуры, спорта и отдыха. Увеличение доли охвата молодежи услугами учреждений сферы культуры, физической культуры, спорта и отдыха | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.2.3.6 | Развитие системы регулярных городских социокультурных мероприятий с учетом опыта других городов  | 2016 - 2032 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  | Повышение привлекательности и формирования положительного имиджа города | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| Цель 1.3 Развитие системы образования, обеспечивающей формирование человеческого капитала, соответствующего потребностям города, края и округа. Создание благоприятных условий для развития способностей каждого человека |
| Задача 1.3.1. Повышение качества и доступности дошкольного образования |
| 1.3.1.1 | Приведение содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях в соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | 2016 - 2018 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2018 годы» - финансирование не предусмотрено  |  |  |  |  |  | Увеличение количества воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.3.1.2 | Усиление взаимодействия дошкольных образовательных учреждений с учреждениями среднего образования. Обеспечение преемственности программ дошкольного и начального школьного образования, создание сквозных образовательных программ | 2016 - 2020 | Не требуется |  |  |  |  |  | Повышение качества услуг дошкольного образования | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.3.1.3 | Совершенствования форм и способов взаимодействия детского сада и семьи. Развитие службы консультативной помощи семьи в вопросах предшкольного образования | 2016 - 2018 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Повышение качества услуг дошкольного образования | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.3.1.4 | Повышение профессионального уровня педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2016 - 2032 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Рост доли педагогов, имеющих квалификационные категории с 70% до 85% | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.3.1.5 | Сохранение и расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», в том числе реализация мероприятий 1.3.6.6 - 1.3.6.8 Задачи 1.3.6. | 2016 - 2018 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2018 годы»  | 1708,6 |  | 1123 | 95,6 | 490 | Рост числа созданных мест в дошкольных образовательных организациях, снижение количества детских садов, нуждающихся в капитальном ремонте.Достижение прогнозных значений индикатора «Обеспеченность детей местами в детских садах (доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет)» | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| Задача 1.3.2. Повышение качества школьного образования через построение модели инновационного развития системы общего образования |
| 1.3.2.1 | Совершенствование системы выявления и развития способностей и достижений учащихся, работы с одаренной молодежью | 2016 - 2032 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» на 2013 – 2020 годы, Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2020 годы | 87,7 |  | 80 | 7,7 |  | Рост количества призовых мест школьников на олимпиадах; высокие результаты на едином государственном экзамене (сравнение среднего тестового балла по обязательным дисциплинам с общероссийскими показателями).Возможность реализации индивидуальных образовательных маршрутов. Повышение качества человеческого потенциала городаДостижение прогнозных значений индикатора«Удовлетворенность населения качеством общего образования» | Министерство образования и науки Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.3.2.2 | Создание на базе учреждений общего образования и развитие деятельности инновационных центров нового поколения, в задачи которых входит формирование инновационных площадок интеллектуального досуга и практической деятельности обучающихся и условий для развития индивидуальных способностей, и интеллектуального потенциала каждого ребенка через практическую деятельность. Включая мероприятие 1.3.6.7 «Строительство инновационного интерактивного центра «Эвристика» (детский технопарк)» | 2016 - 2032 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-АмуреСредства бюджета Хабаровского края, муниципального бюджета, привлеченные средства | 1836 |  | 846 |  | 990 | Развитие способностей и достижений учащихся, повышение эффективности работы с одаренной молодежью.Повышение качества человеческого потенциала города | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.3.2.3 | Развитие системы профориентации и организация трудоустройства школьников на временные рабочие места в летнее время | 2016 - 2032 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2020 годы | 16,7 |  |  | 16,7 |  | Обеспечение временной занятости школьников. Содействие в самоопределении по профессиям и специальностям | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, учреждения общего среднего образования г. Комсомольск-на-Амуре |
| 1.3.2.4 | Внедрение инновационных технологий обучения, направленных не только на освоение предметных знаний, но и на развитие компетенций (включая способности самостоятельно строить и корректировать свою учебно-познавательную и исследовательскую деятельность, умение вести поиск, отбор, обработку и анализ информации) | 2016 - 2032 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» на 2013 – 2020 годы, Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2020 годы | 3 |  | 3 |  |  | Выявление лучшего опыта по повышению качества общего образования, внедрение лучших практик.Развитие способностей и достижений учащихся, повышение эффективности работы с одаренной молодежью.Повышение качества человеческого потенциала города. | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, учреждения общего среднего образования г. Комсомольска-на-Амуре |
|  | Реализация мероприятий задач 1.3.7. «Повышение обеспеченности учебных заведений города высококвалифицированными педагогическими и научными кадрами» и 1.3.6. «Повышение уровня материально-технического, особенно информационно-технологического, обеспечения образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  | Повышение квалификации педагогических кадров системы общего образования. Повышение качества педагогического образования. Достижение прогнозных значений индикатора«Доля педагогических и научных кадров учебных заведений города в % от потребности». Повышение привлекательности обучения и работы в средних образовательных учреждениях города.Достижение прогнозных значений индикаторов«Степень износа основных фондов образовательных учреждений города»,«Расходы на материально-техническое, в том числе информационно-технологическое обеспечение образовательных учреждений». Соответствие телекоммуникационной инфраструктуры системы общего образования федеральным требованиям, предъявляемым к региональным информационным образовательным сетям. Повышение эффективности деятельности и взаимодействия учреждений системы образования |  |
| Задача 1.3.3. Повышение доступности и качества дополнительного образования и воспитания детей |
| 1.3.3.1 | Расширение спектра услуг учреждений дополнительного образования детей, в том числе за счет реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | 2016 - 2032 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» на 2013 – 2020 годы. Мероприятия по обеспечению качества дополнительного образования детей муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2018 годы», – финансирование предусмотрено на мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений дополнительного образования | 42 |  | 42 |  |  | Достижение прогнозных значений индикатора«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» Увеличение доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию в кружках, объединениях технической направленности. Популяризация образования технической направленности | Министерство образования и науки Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.3.3.2 | Реализация стратегической инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей»: создание детского технопарка «Кванториум» на базе Центра юных техников и Эколого-биологического центра | 2016 | В рамках финансирования заявки, одобренной Министерством образования и науки Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив  | 56 | 56 |  |  |  | Увеличение доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию. Повышение качества дополнительного образования | Министерство образования и науки Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.3.3.3 | Обеспечение равных возможностей получения дополнительного образования независимо от места проживания обучающихся путем открытия филиалов художественных и музыкальных школ на базе средних образовательных школ | 2016 - 2020 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  | Повышение доступности дополнительного образования | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.3.3.4 | Повышение профессиональной компетентности работников системы дополнительного образования | 2016 - 2032 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» на 2013 – 2020 годы | 1 |  | 1 |  |  | 100 процентная обеспеченность педагогическими работниками организаций дополнительного образования;увеличение охвата педагогических работников дополнительного образования программами профессионального развития на 2 процента ежегодно | Министерство образования и науки Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| Задача 1.3.4. Повышение привлекательности обучения в учреждениях профессионального образования города за счет создания системы (структуры и объемов) подготовки кадров, оперативно реагирующей на изменяющиеся потребности рынка труда города, края и округа |
| 1.3.4.1 | Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда: сбор, обработка и анализ данных статистической отчетности в области содействия занятости населения, мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории города, мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности работников, а также их неполной занятости, мониторинг трудовой миграции, анализ спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, разработка прогнозных показателей состояния рынка труда |  | Государственная программа Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края» на 2013 - 2020 годы – финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Достижение сбалансированности предложения образовательных услуг с потребностями рынка труда. Повышение достоверности прогнозов развития рынка труда и рынка образовательных услуг | Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре, учреждения профессионального образования города |
| 1.3.4.2 | Усиление взаимодействия органов местного самоуправления с министерствами края, иными органами исполнительной власти края, работодателями по вопросам определения текущей и перспективной потребности отраслей экономики города и края в целом в трудовых ресурсах;создания рабочих мест в рамках новых производств и инвестиционных проектов |  | Государственная программа Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края» на 2013 - 2020 годы – финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Достижение сбалансированности предложения образовательных услуг с потребностями рынка труда.Достижение прогнозных значений индикатора «Темпы роста контингента обучающихся в учреждениях профессионального образования» | Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре, КГКУ ЦЗН г.Комсомольск-на-Амуре, учреждения профессионального образования города, работодатели (по согласованию) |
| 1.3.4.3 | Регулярная инвентаризация перечня программ профессиональных образовательных организаций и актуализация в соответствии с запросами работодателей | 2016 - 2032, раз в 5 лет |  |  |  |  |  |  | Достижение сбалансированности предложения образовательных услуг с потребностями рынка труда. Рост доли выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре, учреждения профессионального образования города, работодатели (по согласованию) |
| 1.3.4.4 | Совершенствование системы развития карьеры, создание базы индивидуальных образовательных траекторий выпускников профессиональных образовательных организаций,в том числе создание электронной базы данных выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования города. Поддержка деятельности центров содействия трудоустройству выпускников, функционирующих на базе образовательных организаций высшего образования | 2016 - 2032 |  |  |  |  |  |  | Расширение возможностей трудоустройства выпускников. Рост доли выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения  | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре, учреждения профессионального образования города, работодатели (по согласованию) |
| Задача 1.3.5. Повышение уровня заинтересованности работодателей города, края, округа к участию в образовательной и научной деятельности учреждений профессионального образования города |
| 1.3.5.1 | Развитие деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций | 2016 - 2032 |  |  |  |  |  |  | Уменьшение дисбаланса спроса и предложения на рынке трудаДостижение прогнозных значений индикаторов«Количество созданных базовых кафедр»,«Доля тем курсовых и дипломных работ, согласованных работодателями»«Доля тем и направлений научных исследований, определенных работодателями или софинансирование которых осуществлено работодателями»,«Доля обучающихся, вовлеченных в систему раннего трудоустройства» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, учреждения профессионального образования города |
| 1.3.5.2 | Организация трудоустройства учащихся учреждений профессионального образования города на временные рабочие места | 2016 - 2032 | Средства работодателей |  |  |  |  |  | Достижение прогнозных значений индикатора «Доля обучающихся, вовлеченных в систему раннего трудоустройства» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, учреждения профессионального образования города |
| 1.3.5.3 | Поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам, представляющим интерес для края, в том числе совместных научных исследований с работодателями | 2016 - 2032 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» на 2013 – 2020 годы | *25* |  | 25 |  |  | Содействие инновационному развитию приоритетных отраслей экономики края.Достижение прогнозных значений индикатора «Доля тем и направлений научных исследований, определенных работодателями или софинансирование которых осуществлено работодателями» | Министерство образования и науки Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| Задача 1.3.6. Повышение уровня материально-технического, особенно информационно-технологического, обеспечения образовательных учреждений |
| 1.3.6.1 | Информатизация образования: развитие телекоммуникаций и внедрение информационных систем в сфере образования, развитие системы методической и кадровой поддержки процессов информатизации, расширение информационной открытости системы образования | 2016 - 2032 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» на 2013 – 2020 годы | 65 |  | 65 |  |  | Соответствие телекоммуникационной инфраструктуры системы образования федеральным требованиям, предъявляемым к региональным информационным образовательным сетям. Повышение эффективности деятельности и взаимодействия учреждений системы образования | Министерство образования и науки Хабаровского края |
| 1.3.6.2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (строительство учебно-лабораторного корпуса для авиастроительного факультета), 4500 кв. м2 | 2018 - 2019 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 500 | 500 |  |  |  | Повышение привлекательности обучения и работы в образовательных учреждениях города.Достижение прогнозных значений индикаторов«Степень износа основных фондов образовательных учреждений города»,«Расходы на материально-техническое, в том числе информационно-технологическое обеспечение образовательных учреждений» | Министерство образования и науки Российской Федерации |
| 1.3.6.3 | Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре (реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39), 400 мест | 2016 - 2018 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 550 | 495 | 55 |  |  | Повышение привлекательности обучения и работы в образовательных учреждениях города.Достижение прогнозных значений индикаторов«Степень износа основных фондов образовательных учреждений города»,«Расходы на материально-техническое, в том числе информационно-технологическое обеспечение образовательных учреждений»  | Министерство образования и науки Российской Федерации, Правительство Хабаровского края |
| 1.3.6.4 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (строительство спортивного комплекса), 820 кв. м | 2019 - 2020 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 360 | 360 |  |  |  | Повышение привлекательности обучения и работы в образовательных учреждениях города.Достижение прогнозных значений индикаторов«Степень износа основных фондов образовательных учреждений города»,«Расходы на материально-техническое, в том числе информационно-технологическое обеспечение образовательных учреждений»  | Министерство образования и науки Российской Федерации |
| 1.3.6.5 | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция), 1000 мест | 2017 - 2018 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 305 |  | 305 |  |  | Повышение привлекательности обучения и работы в образовательных учреждениях города.Достижение прогнозных значений индикаторов«Степень износа основных фондов образовательных учреждений города»,«Расходы на материально-техническое, в том числе информационно-технологическое обеспечение образовательных учреждений» | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.3.6.6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 134 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция), 260 мест | 2017 - 2019 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 150 |  | 150 |  |  | Рост числа созданных мест в дошкольных образовательных организациях, снижение количества детских садов, нуждающихся в капитальном ремонте.Достижение прогнозных значений индикаторов«Степень износа основных фондов образовательных учреждений города»,«Расходы на материально-техническое, в том числе информационно-технологическое обеспечение образовательных учреждений» | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.3.6.7 | Строительство инновационного интерактивного центра «Эвристика» (детский технопарк) | 2017 - 2019 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 836 |  | 346 |  | 490 | Содействие развитию системы выявления и сопровождения талантов города.Достижение прогнозных значений индикаторов«Степень износа основных фондов образовательных учреждений города»,«Расходы на материально-техническое, в том числе информационно-технологическое обеспечение образовательных учреждений» | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 1.3.6.8 | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей), 300 мест | 2018-2020 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 627 |  | 627 |  |  | Развитие форм отдыха детей. Организация оздоровления детей без отрыва от учебы.Достижение прогнозных значений индикаторов«Степень износа основных фондов образовательных учреждений города»,«Расходы на материально-техническое, в том числе информационно-технологическое обеспечение образовательных учреждений» | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| Задача 1.3.7. Повышение обеспеченности учебных заведений города высококвалифицированными педагогическими и научными кадрами |
| 1.3.7.1 | Развитие кадровых ресурсов системы педагогического образования города (привлечение ведущих ученых и специалистов, организация регулярной переподготовки и стажировки руководящих и педагогических работников) | 2016 - 2032, ежегодно | Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» на 2013 – 2020 годы | 30 |  | 30 |  |  | Повышение квалификации педагогических кадров. Повышение качества педагогического образования. Повышение привлекательности учреждений профессионального образования города.Достижение прогнозных значений индикатора«Доля педагогических и научных кадров учебных заведений города в % от потребности» | Министерство образования и науки Хабаровского края |
| 1.3.7.2 | Организация профессионального и творческого развития руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций | 2016 - 2032, ежегодно | Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» на 2013 – 2020 годы | 40 |  | 40 |  |  | Повышение квалификации педагогических кадров. Повышение качества педагогического образования. Повышение привлекательности учреждений профессионального образования города | Министерство образования и науки Хабаровского края |
| 1.3.7.3 | Поддержка молодых ученых и аспирантов, стимулирование результативности их научной деятельности и закрепления в образовательных организациях | 2016 - 2032, ежегодно | Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» на 2013 – 2020 годы | 5 |  | 5 |  |  | Повышение научной активности молодых ученых (научных работников, научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет) и аспирантов, привлечение их к решению проблем научно-технического обеспечения развития экономики и социальной сферы края.Достижение прогнозных значений индикатора«Доля педагогических и научных кадров учебных заведений города в % от потребности» | Министерство образования и науки Хабаровского края |
| СП 2. Формирование передовой промышленности и переход на новый тип экономического развития, основанный на кластерной активации и росте инвестиционной активности, с использованием активных методов экономического стимулирования «умной экономики» (развитие отраслей и современных высокотехнологичных производств, объектов инновационной инфраструктуры, средних и малых компаний, формирование кооперационных связей малого бизнеса и крупных компаний) |
| Цель 2.1. Кластерная активация, основанная на реализации шести кластерных инициатив с акцентом на формирование центрального ключевого авиационного кластера. Кластерная активация предполагает расширение возможности для бизнеса участвовать в разработке и реализации важнейших направлений экономической политики г. Комсомольска-на-Амуре |
| Задача 2.1.1. Создание и развитие механизмов кооперации крупного, среднего и малого бизнеса. Формирование и развитие кластеров по следующим направлениям:- авиационный кластер;- судостроительный кластер;- агропромышленный кластер;- нефтехимический кластер;- информационно-коммуникационный кластер;- туристический кластер. |
|  Авиационный кластер |
| 2.1.1.1 | Строительство завода по механообработке деталей для производства воздушных судов серии Sukhoi Superjet 100 | 2015 - 2018 | Инвестиционный проект ООО «Эпсилон-2» | 7200 |  |  |  | 7200 | Создание 850 новых рабочих мест | ПАО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» |
| 2.1.1.2 | Создание современного комплекса переработки твердых бытовых отходов | 2016 - 2017 | Инвестиционный проект ООО «Карбон» | 161,7 |  |  |  | 161,7 | Создание 60 новых рабочих мест | ПАО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» |
| 2.1.1.3 | Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины | 2016 - 2017 | Инвестиционный проект ООО «Амурская лесопромышленная компания» | 220 |  |  |  | 220 | Создание 300 новых рабочих мест | ПАО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» |
| 2.1.1.4 | Строительство завода по производству изделий и комплектующих для предприятий машиностроительной и железнодорожной отрасли | 2016 - 2019 | Инвестиционный проект ООО «Инструментальный механический завод» | 121,7 |  |  |  | 121,7 | Создание 300 новых рабочих мест | ПАО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» |
| 2.1.1.5 | Модернизация рыбоперерабатывающего завода | 2015 - 2025 | Инвестиционный проект ООО «Торговый дом «Юкон» | 95,5 |  |  |  | 95,5 | Создание 40 новых рабочих мест | ПАО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» |
| 2.1.1.6 | Создание экспертной комиссии для определения степени локализации и специализации перспективных видов производств, интегрированных в кластеры, а также выявления и формирования карты-схемы внутри- и межкластерного взаимодействия, проведения мониторинга и оценки эффективности уровня развития кластерных активаций | 2017 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Дорожная карта развития кластерных инициатив, основанная на комплексной, системной оценке степени локализации и специализации перспективных видов производств, интегрированных в кластеры. Достижение прогнозных значений индикатора «Создание и развитие промышленных кластеров в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров»», ед.» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, кластерообразующие предприятия города |
| 2.1.1.7 | Создание Фонда прямых инвестиций кластерных инициатив | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост инвестиций в основной капитал. Достижение прогнозных значений индикатора «Инвестиции в основной капитал, млрд рублей (в сопоставимых ценах)» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, кластерообразующие предприятия города. ПАО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» |
| 2.1.1.8 | Разработка и реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, интегрирующихся в систему кластерной кооперации | 2019 - 2032 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, интегрирующихся в систему кластерной кооперации. Достижение прогнозных значений индикатора «Численность малых и средних предприятий» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.1.9 | Разработка и реализация муниципальной программы развития кластеров  | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Муниципальная программа развития кластеров. Достижение прогнозных значений индикатора «Создание и развитие промышленных кластеров в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров», ед.» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, кластерообразующие предприятия города. ПАО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» |
| 2.1.1.10 | Разработка и реализация муниципальных программ сопровождения привлечения инвестиций (финансовых и стратегических) в приоритетные проекты создаваемых кластеров | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Муниципальная программа сопровождения привлечения инвестиций. Достижение прогнозных значений индикатора «Создание и развитие промышленных кластеров в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров», ед.» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, кластерообразующие предприятия города. ПАО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» |
| 2.1.1.11 | Разработка программы «Повышение экологического благополучия в условиях реализации кластерной политики и развития промышленных секторов экономики» | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Муниципальная программа «Повышение экологического благополучия в условиях реализации кластерной политики и развития промышленных секторов экономики». Достижение прогнозных значений индикатора «Создание и развитие промышленных кластеров в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров», ед.» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.1.12 | Строительство комплекса глубокой переработки нефти на ООО «РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» (Комплекс гидрокрекинга). Мощность: 1 млн тонн в год гудрона, 2 млн тонн в год гидрокрекинга; 3,6 млн тонн в год по сырью | 2010 - 2018финансирование (2017 - 2018) | Инвестиционная программа ОАО «НК «Роснефть» | 10870,93 |  |  |  | 10870,93 | Запуск комплекса глубокой переработки нефти на ООО «РН–Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» (Комплекс гидрокрекинга) |  |
| 2.1.1.13 | Техническое перевооружение и модернизация производства филиала ПАО «Компания «Сухой»» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». | 2011 - 2020финансирование(2017 - 2020) | ФЦП «Развитие оборонно- промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» | 10580 | 6633,28 |  |  | 3946,72 | Перевооружение и модернизация производства филиала ПАО «Компания «Сухой»» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» |  |
| 2.1.1.14 | Строительство тепличного комплекса для производства овощных культур площадью 2,58 га. Мощность -1290 тонн овощей в год. | 2014 - 2020 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 гг.» | 250 |  |  |  | 250 | Запуск тепличного комплекса для производства овощных культур |  ПАО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» |
| 2.1.1.15 | Строительство на площадке ТОСЭР «Комсомольск» пищевого предприятия, включающего цеха по глубокой переработке мяса, хранению рыбной продукции с возможностью первичной и глубокой переработки рыбы, фабрики по изготовлению банок для консервов, колбасной и деликатесной продукции. Мощность - 4,0 тыс. тонн в год | 2016 - 2020 | Инвестиционная программа ООО «Мясокомбинат «Комсомольский» | 368,2 |  |  |  | 368,2 | Запуск на площадке ТОСЭР «Комсомольск» пищевого предприятия, включающего цеха по глубокой переработке мяса, хранению рыбной продукции с возможностью первичной и глубокой переработки рыбы, фабрики по изготовлению банок для консервов, колбасной и деликатесной продукции |   |
| 2.1.16  | Строительство завода по сборке грузовых автомобилей | 2016-2021 | Инвестиционный проект | 100 |   |   |   | 100 | Запуск завода по сборке грузовых автомобилей | ПАО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре»  |
| Задача 2.1.2. Разработка приоритетных направлений финансирования развития инноваций. |
| 2.1.2.1 | Формирование, утверждение и ежегодное обновление реестра ключевых инновационных проектов внутри создаваемых кластеров с последующей их реализацией в рамках целевого финансирования из средств создаваемого Фонда прямых инвестиций кластеров | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Ежегодный реестр ключевых инновационных проектов внутри создаваемых кластеров | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.2.2 | Разработка Программы механизмов субсидирования отдельных видов экономической деятельности, интегрированных в систему кластерных активаций, соответствующих пятому и шестому технологическим укладам развития экономики | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Программа механизмов субсидирования отдельных видов экономической деятельности, соответствующих пятому и шестому технологическим укладам развития экономики | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.2.3 | Создание Центра кластерного развития производств, соответствующих потенциалу пятого и шестого технологических укладов | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Центр кластерного развития производств, соответствующих потенциалу пятого и шестого технологических укладов | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, кластерообразующие предприятия города. ПАО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре», Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.2.4 | Разработка муниципальной программы «Создание сертификационного центра упреждающей подготовки разрешительной документации на применение новых инновационных продуктов и материалов» | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Муниципальная программа «Создание сертификационного центра упреждающей подготовки разрешительной документации на применение новых инновационных продуктов и материалов» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.2.5 | Разработка муниципальной программы «Создание и развитие городского центра инжиниринга» | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Муниципальная программа «Создание и развитие городского центра инжиниринга» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.2.6 | Развитие системы, направленной на поддержку проектов формирования новой технологичной среды: «цифровая школа», электронные гипертекстовые учебники, сервисы открытого образования в сети, классы робототехники. | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Развитие инновационной городской образовательной среды | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.2.7 | Создание и развитие на базе незадействованных муниципальных площадок бизнес-инкубатора  | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Городской бизнес-инкубатор | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.2.8 | Создание АгробизнесИнкубатора (проект по созданию комплекса теплиц для выращивания овощей) | 2016-2026 |  | 185 | 185 |  |  |  | АгроБизнесИнкубатор для фермеров города | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, частный инвестор |
| Задача 2.1.3. Организация мероприятий, направленных на балансировку рынка труда в целях удовлетворения растущего спроса на трудовые ресурсы |
| 2.1.3.1 | Разработка муниципальной программы «Разработка и организация системы привлечения и удержания ведущих специалистов (включая "мировых звезд") в рамках создаваемых кластеров» | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |   |  |  | Муниципальная программа «Разработка и организация системы привлечения и удержания ведущих специалистов (включая "мировых звезд") в рамках создаваемых кластеров» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.3.2 | Разработка муниципальной программы «Совершенствование системы непрерывной подготовки кадров для предпринимательства; расширение системы подготовки и переподготовки кадров всех уровней; разработка долгосрочных мер по укреплению профессионального довузовского, вузовского образования и привлечению бизнес-сообщества к подготовке кадров» | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |   |  |  | Муниципальная программа «Совершенствование системы непрерывной подготовки кадров для предпринимательства; расширение системы подготовки и переподготовки кадров всех уровней; разработка долгосрочных мер по укреплению профессионального довузовского, вузовского образования и привлечению бизнес-сообщества к подготовке кадров» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.3.3 | Разработка муниципальной программы «Привлечение рабочей квалифицированной силы извне» | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |   |  |  | Муниципальная программа "Привлечение рабочей квалифицированной силы извне" | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4 | Создание ежегодно обновляемого банка данных наиболее выдающихся выпускников вузов, ссузов г. Комсомольска-на-Амуре по направлениям подготовки в целях информирования бизнес сообщества и повышения уровня конкуренции в образовательной среде | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |   |  |  | Банк данных наиболее выдающихся выпускников вузов, ссузов г. Комсомольска-на-Амуре по направлениям подготовки | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.3.5 | Организация создания фонда развития кадрового потенциала г. Комсомольск-на-Амуре на принципах муниципально-частного партнерства, обеспечивающего привлечение качественных специалистов в инвестиционную сферу экономики города («мировых звезд») | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |   |  |  | Фонд развития кадрового потенциала г. Комсомольска-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре; Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре; ПАО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» |
| Задача 2.1.4. Развитие инвестиционной деятельности на территории г. Комсомольск-на-Амуре, в том числе за счет предоставления муниципальной организационной поддержки субъектам предпринимательства |
| 2.1.4.1 | Разработка и реализация дорожной карты «Стимулирование и активация адресных механизмов государственно-частного партнерства в сфере доступности инвестиционной инфраструктуры и основных фондов» | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |   |  |  | Дорожная карта «Стимулирование и активация адресных механизмов государственно-частного партнерства в сфере доступности инвестиционной инфраструктуры и основных фондов» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.2 | Разработка нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |  |  |   |  |  | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.3 | Организация деятельности инвестиционного совета при главе города Комсомольска-на-Амуре | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |  |  |   |  |  | Инвестиционный совет при главе города Комсомольска-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.4 | Реализация мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на- Амуре» на 2013 - 2020 годы, в том числе мероприятий по внедрению «Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Дорожная карта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на- Амуре» на 2013 - 2020 годы | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.5 | Формирование муниципального залогового фонда в целях обеспечения исполнения обязательств инвесторов, привлекающих заемные средства для реализации отобранных на инвестиционном совете при главе города инвестиционных проектов | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Муниципальный залоговый фонд обеспечения исполнения обязательств инвесторов, привлекающих заемные средства для реализации отобранных на инвестиционном совете при главе города инвестиционных проектов | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.6 | Реализация мероприятий по страхованию и первоначальной рыночной оценке объектов муниципального залогового фонда | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Страхование и первоначальная рыночная оценка объектов муниципального залогового фонда | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.7 | Предоставление муниципальной финансовой поддержки инвестиционной деятельности | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» | 20 |  |  | 20 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.8 | Формирование перечня объектов, предназначенных для передачи по концессионным соглашениям | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» |  |  |  |  |  | Формирование перечня объектов, предназначенных для передачи по концессионным соглашениям | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.9 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» |  |  |  |  |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.10 | Организационное, информационное и консультационное сопровождение инвестиционных проектов, в том числе координация взаимодействия инвесторов с отраслевыми и территориальными органами администрации города, по принципу одного окна | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» | 12,18 |  |  | 12,18 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.11 | Разработка и администрирование инвестиционного сайта городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» | 0,24 |  |  | 0,24 |  | Инвестиционный сайт городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.12 | Продвижение инвестиционного потенциала городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» | 2,3 |  |  | 2,3 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.13 | Обмены официальными делегациями с зарубежными городами | 2017 - 2019 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на- Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы» | 1,255 |  |  | 1,255 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.14 | Проведение рекламного тура для зарубежных туроператоров | 2017 - 2019 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на- Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы» | 0,95 |  |  | 0,95 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.15 | Участие в международных выставках, ярмарках, конференциях, симпозиумах, конгрессах и других внешнеэкономических мероприятиях | 2017 - 2019 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на- Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы» | 0,3 |  |  | 0,3 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.4.16 | Издание презентационного буклета о городе Комсомольске-на-Амуре на русском и иностранных языках | 2017 - 2019 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на- Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы» | 1,2 |  |  | 1,2 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| Задача 2.1.5. Развитие инвестиционной деятельности на территории г. Комсомольска-на-Амуре за счет предоставления муниципальной организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности |
| 2.1.5.1 | Организация и (или) участие в форумах, деловых миссиях, конференциях, выставках, ярмарках инвестиционной направленности | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» | 0,4 |  |  | 0,4 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.5.2 | Разработка и издание информационно-справочных, презентационных материалов об инвестиционном потенциале городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (буклетов, брошюр, каталогов и др.) | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» | 0,4 |  |  | 0,4 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.5.3 | Подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации материалов об инвестиционном потенциале городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» | 0,5 |  |  | 0,5 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.5.4 | Формирование выставочных экспозиций об инвестиционном потенциале городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы» | 1 |  |  | 1 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.5.5 | Участие в международном проекте «Союз городов с развитым машиностроением Северо-Восточной Азии (UMCA)» | 2017 - 2019 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на- Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы» | 0,18 |  |  | 0,18 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.5.6 | Организация и проведение в городе Комсомольске-на-Амуре 10-й рабочей встречи и 10-и Конференции мэров городов - участников «Союз городов с развитым машиностроением Северо-Восточной Азии (UMCA)» | 2018 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на- Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы» | 4,48 |  |  | 4,48 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.5.7 | Проведение зарубежных бизнес-миссий в городе Комсомольске-на-Амуре | 2017 - 2019 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на- Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы» | 0,7 |  |  | 0,7 |  | Стимулирование инвестиционной активности субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| Задача 2.1.6. Инфраструктурное развитие инвестиционной привлекательности |
| 2.1.6.1 | Создание и развитие инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» | 2016 - 2017 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 1232,2 | 902,6 | 329,6 |  |  | ТОСЭР «Комсомольск» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.6.2 | Разработка муниципальной программы «Развитие логистической инфраструктуры города» | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Развитие логистической инфраструктуры города» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.6.3 | Строительство логистического центра (КИУЗ Силинский) | 2016-2033 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 200 |  |  |  | 200 | Логистический центр (КИУЗ Силинский) | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.1.6.4 | Строительство логистического центра (КИУЗ Сортировочный) | 2016-2033 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 200 |  |  |  | 200 | Логистический центр (КИУЗ Сортировочный) | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| СП 3. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Цель 3.1. Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства |
| Задача 3.1.1. Институциональное обеспечение развития сектора малого и среднего предпринимательства |
| 3.1.1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием в Хабаровском крае | 2017 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.2 | Создание и обеспечение ведения реестра краевых производителей товаров, работ и услуг для целей исполнения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре заказами крупных предприятий  | 2017 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.3 | Разработка дорожной карты «Обеспечение эффективного функционирования канала прямой связи с инвестором» | 2017 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.4 | Внедрение системы получения обратной связи от бизнеса (в том числе инвесторов) и мониторинга проблем развития малого и среднего предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре (например, на базе call-центра и электронного портала) | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.5 | Подготовка предложений по созданию и внедрению в г. Комсомольск-на-Амуре электронной системы «Журнал проверок», позволяющей вести мониторинг контрольно-ревизионных мероприятий, проводимых в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.6 | Разработка предложений по обеспечению улучшения позиций города Комсомольск-на-Амуре в рейтинге городов Российской Федерации по условиям ведения предпринимательской деятельности и инвестиционному климату с учетом практики ведущих стран-лидеров | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.7 | Разработка дорожной карты по развитию системы производственной кооперации, локализации, импортозамещения и субконтрактации в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства заказами крупных предприятий на производство продукции (работ, услуг) | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.8 | Проведение сравнительного анализа и ежегодного мониторинга стоимости предоставления СМСП доступа к инженерным сетям, объектам коммунальной, дорожно-транспортной, энергетической и иной инфраструктуры и стоимости их использования (тарифы) для субъектов предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре с дальнейшим выдвижением инициатив по приведению тарифов и цен в соответствие с инвестиционно-привлекательными размерами | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.9 | Организация активной информационной поддержки предпринимательской деятельности в городских СМИ, в частности: освещение в средствах массовой информации успешного опыта работы органов местного самоуправления по развитию предпринимательства и повышению деловой активности; освещение лучших практик выстраивания системы кооперационных связей субъектов малого и среднего предпринимательства с крупным бизнесом | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.10 | Разработка и внедрение эффективных мероприятий по ключевым востребованным областям знаний, разработка и внедрение комплексной системы обучения (повышения квалификации, подготовки, переподготовки кадров) | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.11 | Проведение социологических и маркетинговых исследований по проблемам малого и среднего предпринимательства и определение путей их решения (по видам экономической деятельности), сравнительный анализ | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.12 | Разработка муниципальной программы «Стимулирование развития молодежного предпринимательства» | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |   |  |  | Муниципальная программа «Стимулирование развития молодежного предпринимательства» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.13 | Разработка муниципальной программы «Развитие механизмов импортозамещения» | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |   |  |  | Муниципальная программа «Развитие механизмов импортозамещения» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.14 | Разработка дорожной карты «Встраивание субъектов МСП в цепочки поставщиков» | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |   |  |  | Дорожная карта «Встраивание субъектов МСП в цепочки поставщиков» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.15 | Разработка дорожной карты «Создание сбытовой и логистической инфраструктуры для МСП, функционирующего в сфере сельского хозяйства» | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |   |  |  | Дорожная карта «Создание сбытовой и логистической инфраструктуры для МСП, функционирующего в сфере сельского хозяйства» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.16 | Развитие специализированных организаций инфраструктуры поддержки субъектов социального предпринимательства, предоставление на льготных условиях помещений, создание банков франшиз, реализация образовательных мероприятий, организация доступа к осуществлению функций социального обслуживания граждан | 2018-2020 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Развитие социального предпринимательства | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре,Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.17 | Повышение уровня информированности предпринимателей о мерах и программах поддержки (развитие интернет-коммуникаций, создание систем информирования предпринимателей на базе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, тиражирование лучших практик поддержки предпринимательства, развитие систем навигации по реализуемым мерам поддержки) | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |  |  |   |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.18 | Совершенствование системы непрерывной подготовки кадров для предпринимательства; расширение системы подготовки и переподготовки кадров всех уровней; разработка долгосрочных мер по укреплению профессионального довузовского, вузовского образования и привлечению бизнес-сообщества к подготовке кадров | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |  |  |   |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.19 | Содействие проведению обучающих семинаров, и проведение информационных встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |  |  |   |  |  | Рост численности субъектов МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.20 | Содействие участию СМСП в конкурсах на государственные и муниципальные заказы по поставкам товаров (работ, услуг) | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |  |  |   |  |  | Рост численности субъектов МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.21 | Содействие в изготовлении, издании и распространении информационно-справочных брошюр, сборников, буклетов по вопросам предпринимательской деятельности, а также сувенирной полиграфической продукции | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |  |  |   |  |  | Рост численности субъектов МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.22 | Организация и проведение ежегодной выставки-ярмарки «Продукция малых и средних предприятий г. Комсомольска-на-Амуре» | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы» - финансирование не предусмотрено | 9 |  |  | 9 |   | Рост численности субъектов МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.23 | Ведение реестра СМСП - получателей муниципальной поддержки | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |   |   |   |   |   | Рост численности субъектов МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.24 | Содействие СМСП в развитии их торговых, производственных и информационных связей с зарубежными партнерами путем размещения и освещения в прессе, на сайте Администрации г. Комсомольска-на-Амуре предстоящих международных конгрессов, фестивалей, семинаров, выставок и ярмарок | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |   |   |   |   |   | Рост численности субъектов МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.25 | Содействие работе некоммерческих организаций предпринимателей города, в т.ч. Совету по предпринимательству при главе города | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |   |   |   |   |   | Рост численности субъектов МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.26 | Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель в городе Комсомольске-на- Амуре» | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |   |   |   |   |   | Рост численности субъектов МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.27 | Размещение социальной рекламы, повышающей общественный статус предпринимательской деятельности, подготовка материалов в печатных средствах массовой информации по различным аспектам предпринимательской деятельности | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |   |   |   |   |   | Рост численности субъектов МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.28 | Содействие участию СМСП в краевом конкурсе «Предприниматель года» путем информирования СМСП | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |   |   |   |   |   | Рост численности субъектов МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.29 | Содействие процессу интеграции образовательных программ Google, Сбербанка в предпринимательскую среду города | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Стандарт о приоритетных отраслях в экономике г. Комсомольска-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.30 | Проведение мероприятий, направленных на привлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (проведение конкурса среди школьников «Ты – предприниматель», проведение конкурса молодежных проектов) | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |   |   |   |   |   | Рост численности субъектов МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.31 | Стимулирование развития предпринимательства в инвестиционно-финансовой сфере и сфере профессиональных услуг | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |   |   |   |   |   | Рост численности субъектов МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.32 | Разработка ежегодного стандарта о приоритетных отраслях в экономике г. Комсомольска-на-Амуре | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Стандарт о приоритетных отраслях в экономике г. Комсомольска-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.1.33 | Разработка долгосрочной муниципальной программы «Развитие социального предпринимательства» | 2017 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.34 | Внесение предложений на законодательном уровне по созданию механизмов компенсации затрат на оплату северных льгот и надбавок за счет средств федерального бюджета или федеральной целевой программы | 2017 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Совет по предпринимательству при главе города |
| Задача 3.1.2. Инфраструктурное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства |
| 3.1.2.1 | Разработка и ежегодная актуализация комплекса мероприятий, направленных на привлечение резидентов в действующие и создаваемые объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.2.2 | Разработка методики оценки эффективности деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения мониторинга эффективности их деятельности | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост численности субъектов МСП | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.2.3 | Предоставление субсидий объекту инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на- Амуре - некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре» | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы» | 4,5 |  |  | 4,5 |  | Инфраструктурное совершенствование системы поддержки и развития МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.2.4 | Ведение и пополнение перечня муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП в соответствии с действующим законодательством | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |   |   |   |   |   | Инфраструктурное совершенствование системы поддержки и развития МСП | Комитет по управлению имуществом, управление экономического развития администрации г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.2.5 | Предоставление в аренду муниципального имущества из перечня муниципального имущества, предоставляемого СМСП | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |   |   |   |   |   | Инфраструктурное совершенствование системы поддержки и развития МСП | Комитет по управлению имуществом, управление экономического развития администрации г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.2.6 | Предоставление преимущественного права на приобретение имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы» - финансирование не предусмотрено |   |   |   |   |   | Инфраструктурное совершенствование системы поддержки и развития МСП | Комитет по управлению имуществом, управление экономического развития администрации г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.2.7 | Формирование «одного окна» для субъектов малого и среднего предпринимательства на базе действующих МФЦ путем создания на их территории бизнес-зоны для предпринимателей | 2017 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Инфраструктурное совершенствование системы поддержки и развития МСП | МФЦ города, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| Задача 3.1.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3.1.3.1 | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на- Амуре | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы»  | 3,5 |  |  | 3,5 |  | Рост деловой активности в секторе МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре, КГКУ «ЦЗН Комсомольска-на-Амуре» |
| 3.1.3.2 | Проведение конкурса инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого предпринимательства города Комсомольска-на- Амуре | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы»  | 10,6 |  |  | 10,6 |  | Рост деловой активности в секторе МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.3.3 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства города Комсомольска-на- Амуре на компенсацию затрат, связанных с развитием производства | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы»  | 15,05 |  |  | 15,05 |  | Рост деловой активности в секторе МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.3.4 | Предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы»  | 5,5 |  |  | 5,5 |  | Рост деловой активности в секторе МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.3.5 | Предоставление субсидий субъектам, занятым в сфере социального предпринимательства | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы»  | 0,75 |  |  | 0,75 |  | Рост деловой активности в секторе МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.3.6 | Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы»  | 0,6 |  |  | 0,6 |  | Рост деловой активности в секторе МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.3.7 | Предоставление грантов победителям конкурса «Лучший предприниматель в г. Комсомольске- на-Амуре» | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы»  | 1,3 |  |  | 1,3 |  | Рост деловой активности в секторе МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| 3.1.3.8 | Предоставление субсидий субъектам молодежного предпринимательства | 2017 - 2018 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы»  | 0,6 |  |  | 0,6 |  | Рост деловой активности в секторе МСП | Управление экономического развития, отдел по делам молодежи, администрации г. Комсомольска-на-Амуре, Фонд |
| 3.1.3.9 | Разработка муниципальной программы «Развитие альтернативных источников финансирования предпринимательских инициатив» (краудфандинг, венчурное финансирование, государственное кредитование стартапов и пр.) | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Рост деловой активности в секторе МСП | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре |
| СП 4. Пространство, реальный капитал: сбалансированное территориально-пространственное развитие позволяет привести объекты города Комсомольска-на-Амуре к актуальному состоянию, требуемому рыночной экономики |
| Цель 4.1. Улучшение жилищного строительства, реконструкция жилого фонда, приведение показателей обеспеченностью жильем в соответствии с требованием рыночной экономики, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие индивидуального жилищного строительства, ввод жилья |
| Задача 4.1.1. Формирование и развитие ИЖС, расширение пространственного освоения участков |
| 4.1.1.1 | Формирование и периодическая актуализация перечня перспективных площадок с инфраструктурой, реестра земельных участков | На постоянной основе | Без финансирования |  |  |  |  |  | Сформированная единая база перспективных площадок с инфраструктурой и земельных участков | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.1.1.2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также участникам долевого строительства. Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в размере не менее 5% расчетной стоимости жилья | 2016 - 2032 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качественным жильем» на 2014 - 2018 годы, ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы, Государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае»  | 115 |  |  | 115 |  | Улучшение жилищных условий граждан города. Достижение прогнозных значений индикаторов«Ввод в действие жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда»,«Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения»,«Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия»,«Средняя обеспеченность жильем» | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.1.1.3 | Содействие развитию малоэтажного жилищного строительства | 2016 - 2032 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качественным жильем» на 2014 - 2018 годы, ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы, Государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» | 241 |  |  | 241 |  | Повышение доли малоэтажного и индивидуального жилья в общем объеме ввода жилья с 30% до 50%.Достижение прогнозных значений индикаторов «Ввод в действие жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда»,«Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения»,«Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия»,«Средняя обеспеченность жильем»  | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.1.1.4 | Развитие жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качество жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории городаВ том числе:Группа жилых домов в мкр. № 15, 16 (ж.д.11,32/2, 30/2, 54, 55/2);Группа жилых домов из аварийного фонда (5 домов);Жилой дом по Аллее Труда и Интернациональный (3 блок секции);Жилой дом на пересечении пр. Победы и пер. Дворцовый;Жилой дом по Бульвару Юности;Жилой дом по пр. Первостроителей в районе библиотеки Островского;Жилой дом в Ленинском округе;Жилой дом на пересечении ул. Севастопольской и ул. Красногвардейской;Жилой дом в Центральном округе;Жилой дом по ул. Партизанской, 11;Жилые дома в районе Пионерской, Красноармейской, Комсомольской, Летчиков (для детей-сирот);Жилой дом по Аллее Труда, 57;Жилой дом в мкр. Парус (для социального найма);Жилой дом на пересечении ул. Комсомольской и ул. Летчиков;Реконструкция здания по ул. Просвещения, 8 (8 квартир);Жилой дом по Аллеи Труда, 47/3;Жилой дом на площади Металлургов;Жилой дом по ул. Дзержинского;Жилые дома в ЛО для ТОСЭР;Жилые дома в мкр. Парус (ТОСЭР);Индивидуальные жилые дома | 2016 - 2020 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» | 0,78 |  | 0,78 |  |  | Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства,увеличение объемов массового строительства, экономкласса, увеличение доли ввода малоэтажного жилья до 50 % к 2020 году | Министерство строительства Хабаровского края |
| 4.1.1.5 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного под строительство жилья в мкр. Парус, 60000 кв. м | 2016 - 2017 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре  | 150 | 120 | 30 |  |  | Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения создания благоприятной, комфортной городской среды, которая необходима для качественного улучшения условий проживания в г. Комсомольске-на-Амуре | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.1.1.6 | Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Обеспечение строительства подводящих газораспределительных сетей природного газа к жилым домам существующего жилищного фонда | 2016 - 2032 | Средства федерального, краевого, местного бюджетов | 1650 |  | 520 | 1110 | 20 | Повышение качества жизни, уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных жилых домах:- снижение стоимости оказания коммунальных услуг по газоснабжению за счет использования более дешевого по сравнению с сжиженным природного газа;- доля газифицированных природным газом квартир (%) от общего количества газифицированных квартир;- повышение энергоэффективности городского хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Администрации г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.1.1.7 | Разработка и реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Сокращение потерь энергетических ресурсов. Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрации г. Комсомольска-на-Амуре |
| Цель 4.2. Расширение улично-дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре |
| Задача 4.2.1. Создание современной улично-дорожной сети с развитой системой капиллярных соединений, проездов, позволяющих удовлетворить требования населения к современному транспортному обслуживанию |
| 4.2.1.1 | Реконструкция речного порта | 2016 - 2032 | Внебюджетные средства (средства инвестора) | 1000 |  |  |  | 1000 | Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта, обеспечение доступности услуг водного транспорта для населения  | Правительство Хабаровского края, Администрация города Комсомольска-на-Амуре, инвестор |
| 4.2.1.2 | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды – Чегдомын | 2016 - 2020 | Государственная программа «Развитие транспортной системы Хабаровского края» | 1353,35 |  | 1353,35 |  |  | Увеличение грузоемкости транспортной отрасли;Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее также - ДТП);количество ДТП с пострадавшими;смертность населения в результате ДТП | Министерство промышленности и транспорта края |
| 4.2.1.3 | Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре (участок Хабаровск - Комсомольск), 359 км | 2016 - 2022  | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 25581,3 | 24219,3 | 1362 |  |  | Доведение состояния дорожной сети до нормативного уровня | Правительство Хабаровского края, Минтранс России, Росавтодор |
| 4.2.1.4 | Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Комсомольск-на-Амуре» | 2016 - 2018 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы» | 866,8 |  |  | 866,8 |  | Повышение качества городской среды. Повышение удовлетворенности населения города благоустройством города | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.2.1.5 | Развитие и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», развитие парков и скверов:- разработка программы муниципально-частного партнерства;- инвентаризация всех садово-парковых элементов муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», формирование единого реестра территорий зеленых насаждений общего пользования;- реализация концепции музея счастья под открытым небом — культовый объект для свободного посещения, демонстрирующий символы, связанные с обретением, сохранением счастья и благополучия, в том числе арт-объекты для свадебных замков | 2018 - 2032 | Средства местного бюджета, внебюджетные средства | 500 |  |  | 360 | 140 | Повышение качества городской среды. Повышение удовлетворенности населения города благоустройством города. Развитие парков и скверов | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.2.1.6 | Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре (подпрограмма), в т.ч. реконструкция моста через р. Теплый ключ | 2016 - 2020 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре  | 2052,2 | 1346,8 | 705,4 |  |  | Доведение состояния дорожной сети до нормативного уровня | Правительство Хабаровского края, Минтранс России, Росавтодор |
| 4.2.1.7 | Строительство транспортно-пересадочного узла - формирование современного транспортного узла: автовокзал для пригородных и международных сообщений в комплексе с железнодорожным вокзалом. Перенос автовокзала на территорию железнодорожного вокзала. | 2016 - 2032 | Бюджет Российской Федерации, бюджет Хабаровского края, частные инвестиции | 1000 | 500 | 500 |  |  | Обеспечение взаимодействия между различными видами пассажирского транспорта.Повышение качества и комфорта обслуживания пассажиров. Оптимизация перевозочного процесса посредством перераспределения пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения | Администрация города Комсомольска-на-Амуре |
| 4.2.1.8 | Разработка проекта организации дорожного движения города:- срез текущего состояния организации движения;- разработка проекта, предусматривающего приведение в нормативное состояние всех действующих элементов дорожного движения;- разработка перспективной комплексной схемы организации движения в городе | 2016 - 2019 | Средства местного бюджета | 20 |  |  | 20 |  | Обеспечение безопасности движения пешеходов и транспортных средств и повышение пропускной способности автодороги или отдельных ее участков путем оптимизации существующих способов организации дорожного движения.Сбор информации о существующей интенсивности транспортных потоков. Комплексное обследование улично-дорожной сети. Разработка концепции организации улично-дорожного движения | Отдел транспорта и связи Администрации г. Комсомольска-на-Амуре  |
| 4.2.1.9 | Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения  | 2016 - 2020 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2020 годы» | 762,20 |  | 308,82 | 397,67 | 55,71 | Регулярность движения транспорта на маршрутах автотранспорта; регулярность движения транспорта на маршрутах электротранспорта; удовлетворенность населения качеством услуг общественного транспорта (%) | Отдел транспорта и связи Администрации г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.2.1.10 | Разработка и реализация программы объединения диспетчерского управления общественным транспортом, позволяющего обеспечить интеграцию в единое информационное пространство всех диспетчерских служб муниципального и частного общественного транспорта города | 2018-2032 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Регулярность движения транспорта на маршрутах автотранспорта; регулярность движения транспорта на маршрутах электротранспорта; удовлетворенность населения качеством услуг общественного транспорта (%) | Отдел транспорта и связи Администрации г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.2.1.11 | Разработка программы замены подвижного состава общественного транспорта со сверхнормативным сроком службы на электробусы малой вместимости | 2019 - 2032 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Регулярность движения транспорта на маршрутах автотранспорта; регулярность движения транспорта на маршрутах электротранспорт; удовлетворенность населения качеством услуг общественного транспорта (%); объем вредных выбросов от автотранспорта в окружающую среду за счет использования газомоторного топлива в расчете на одно автотранспортное средство | Министерство транспорта Российской Федерации,Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,Министерство энергетики Российской Федерации,Отдел транспорта и связи Администрации г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.2.1.12 | Перевод общественного транспорта на газомоторное топливо (компримированный природный газ (метан) | 2016 - 2032 | Государственная программа Российской Федерации «Внедрение газомоторной техники с разделением на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, морскому, речному, авиационному транспорту и технике специального назначения» | 500 |  |  |  | 500 | Общее количество автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо, в том числе по типам;объем вредных выбросов от автотранспорта в окружающую среду за счет использования газомоторного топлива в расчете на одно автотранспортное средство (по отношению к уровню 2013 года). | Министерство транспорта Российской Федерации,Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,Министерство энергетики Российской Федерации |
| 4.2.1.13 | Строительство АЗС газомоторного топлива | 2016 - 2032 | Средства краевого и федерального бюджета согласно намеченным мероприятиямВ рамках государственной Программы Российской Федерации«Внедрение газомоторной техники с разделением на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, морскому, речному, авиационному транспорту и технике специального назначения» | 10 |  |  |  | 10 | Общее количество автомобильных газозаправочных станций (включая АГНКС, КриоАЗС) | Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации |
| 4.2.1.14 | Строительство перехватывающих парковок. Организация на их территории либо в непосредственной близости к ним автозаправочных станций, автомоек, станций ТО. Предлагаемые районы расположения:Тестовые 2 парковки- Ленинский округ (в районе Комсомольского шоссе);- Центральный округ (в районе Проспекта Ленина) | 2020-2032 | Внебюджетные средства | 5 |  |  |  | 5 | Снижение интенсивности движения автотранспорта в городе | Отдел транспорта и связи Администрации г. Комсомольска-на-Амуре  |
| 4.2.1.15 | Строительство организованных парковок в жилых массивах и у общественных зданий. (5 парковок) Сначала тестовые 2 парковки, при успешной реализации пилотного проекта расширение территории единого парковочного пространства в городе  | 2016 - 2032 | Внебюджетные средства  | 4 |  |  |  | 4 | Создание благоприятных условий и повышение комфортности проживания населения, эффективности использования городских территорий, обеспечение комплексности застройки, улучшение экологической обстановки на территории города | Администрация города Комсомольска-на-Амуре |
| 4.2.1.16 | Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре  | 2016 - 2018 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы | 866, 8 |  |  | 866,8 |  | Реконструкция существующих магистральных улиц и дорог.Обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства.Организация содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства муниципального образования. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края |
| 4.2.1.17 | Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре приведение качества дорожного покрытия в нормативное состояние- распределение транспортных потоков:* автомобильного транспорта;
* пешеходного движения;
* велосипедного движения;
* организация специальной общественной полосы для автобусов и частных такси, имеющих разрешение на перевозку пассажиров;
* нанесение транспортной разметки на проезжие части дорог;

- размещение светофорных объектов согласно нормативам;- установка дорожных знаков в соответствии с требованиями;- установка искусственных неровностей в пределах дошкольных и школьных образовательных учреждений;- расширение проезжей части основных магистралей:- Комсомольское шоссе;- пр. Мира;- ул. Ленина;- расширение второстепенных улиц;- энергоэффективная освещенность частей автомобильных дорог, улиц, проспектов, проездов;- создание пешеходной улицы по пр.Мира от пл. Металлургов до ул.Набережной;- создание радиальной системы объездных дорог.Исключение транзитного движения путем строительства объездной дороги:- по северной границе завода Амурсталь;- обеспечение связности городской территории, расчлененной рекой Силинка и железнодорожными путями;- строительство велосипедной дорожки, соединяющей все парковые зоны | 2019 - 2032 | Средства краевого и местного бюджетов |  4045,0 |  | 2022,5 | 2022,5 |  | Реконструкция существующих магистральных улиц и дорог.Ускорение движения маршрутного трафика.Повышение регулярности движения и привлекательности для потребителя городского пассажирского транспорта.Повышение привлекательности альтернативных личному автотранспорту средств передвижения.Обеспечение безопасности дорожного движения | Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства Администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края |
| 4.2.1.18 | Повышение безопасности дорожного движения | 2014 - 2020 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» | 161,4 |  |  | 161,4 |  | Создание безопасных условий для участников дорожного движения. Модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов. Снижение количества ДТП; числа лиц, пострадавших в результате ДТП; числа лиц, погибших в результате ДТП; количества ДТП с участием детей | Комиссия муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по обеспечению безопасности дорожного движения |
| 4.2.1.19 | Формирование мультимодального транспортного узла | 2016 - 2032 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные средства | 1000 |  |  |  | 1000 | создание эффективной транспортной и терминально-складской инфраструктуры | Министерство транспорта РФ |
| 4.2.1.20 | Внесение изменений в программу «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:- разработка подпрограммы, направленной на осуществление мероприятий по поддержанию чистоты в городе | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»,строительство 2 скверов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Администрации г. Комсомольска-на-Амуре  |
| 4.2.1.21 | Ежегодная реконструкция не менее 5 светофорных объектов | 2020-2032 | Средства местного бюджета | 91,5 |  |  | 91,5 |  | Создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.2.1.22 | Ежегодная реконструкция не менее 10 остановочных павильонов | 2020-2032 | Средства местного бюджета | 130 |  |  | 130 |  | Создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| Цель 4.3. Создание комфортной среды для жителей г. Комсомольска-на-Амуре |
| Задача 4.3.1. Минимизация уровня загрязнения, выбросов от всех источников |
| 4.3.1.1 | Реализация проекта «Переработка шлама борогипса Комсомольского сернокислотного завода» | 2016 - 2019 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 170,6 | 170,6 |  |  |  | Улучшение экологической ситуации. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.Достижение прогнозных значений индикаторов «Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ», «Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы» | Минприроды России |
| 4.3.1.2 | Внесение изменений в Генеральный план городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в части временного вывода шламонакопителя борогипса из границ населенного пункта | 2016 - 2019 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Улучшение экологической ситуации. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.Достижение прогнозных значений индикаторов «Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ», «Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.3 | Инженерная защита территории города Комсомольска-на-Амуре | 2016 - 2018 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 5597,2 | 4869,6 | 727,6 |  |  | Защита города от негативного воздействия паводковых вод | Правительство Хабаровского края, Минприроды России, Росводресурсы |
| 4.3.1.4 | Строительство объектов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре от затопления паводковыми водами  | 2017 - 2020 | Согласно проектно-сметной документации проекта защиты г. Комсомольска-на-Амуре от наводнений»  | 1500 | 750 | 750 |  |  | Защита города от наводнения | Правительство Хабаровского края, Минприроды России, Росводресурсы |
| 4.3.1.5 | Выделение территории преимущественного развития туристической инфраструктуры для программ природного, этнографического и познавательного туризма | 2016 - 2020 | Государственная программа Хабаровского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы)» | 50  |  |  |  | 50  | Создание условий для развития активных видов туризма | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре (по согласованию), Министерство культуры Хабаровского края |
| Пространственное развитие |
| 4.3.1.6 | Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км (общегородская коммунальная инфраструктура) | 2016 - 2019 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре  | 2800 | 2660 | 140 |  |  | Создание условий для обеспечения благоприятной, комфортной городской среды, которая необходима для качественного улучшения условий проживания в г. Комсомольске-на-Амуре | Правительство Хабаровского края |
| 4.3.1.7 | Создание автовокзального комплекса городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" | 2016 - 2022 | Государственная программа «Развитие транспортной системы Хабаровского края» | 64 |  |  | 64 |  | Создание современной системы обслуживания междугородних автобусных пассажирских перевозок  | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.8 | Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы | 2016 - 2020 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» | 47,32 |  |  | 47,32 |  | Снижение уровня преступности; вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка; организационное обеспечение деятельности по профилактике правонарушений на территории города; усиление антитеррористической защищенности объектов, поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре  |
| 4.3.1.9 | Разработка проекта Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2020 - 2022 | Текущее финансирование | 3 |  |  | 3 |  | Снижение уровня преступности; вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка; организационное обеспечение деятельности по профилактике правонарушений на территории города; усиление антитеррористической защищенности объектов, поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.10 | Создание сети теплиц, оранжерей, питомников растений | 2020 - 2032 | Внебюджетные источники | 13 |  |  |  | 13 | Создание условий для обеспечения благоприятной, комфортной городской среды, которая необходима для качественного улучшения условий проживания в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.11 | Расширение сети общественных туалетов за счет привлечения общественных заведений к благоустройству города | 2020 - 2032 |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 | Создание условий для обеспечения я благоприятной, комфортной городской среды, которая необходима для качественного улучшения условий проживания в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, представители местного бизнеса |
| 4.3.1.12 | Создание концепции конгрессно-выставочной деятельности города Комсомольска-на-Амуре | 2020 | Текущее финансирование | 2 |  |  |  | 2 | Рост качества оказания государственных услуг  | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.13 | Создание центра развития туризма «Планета Тайга» | 2017 | Текущее финансирование | 0,2 |  |  |  | 0,2 | Привлечение туристов в город | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.14 | Создание маршрута «По следам наводнения 2011 года» | 2017 | Текущее финансирование | 0,2 |  |  |  | 0,2 | Привлечение туристов в город | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.15 | Создание и развитие сети малых архитектурных форм (в том числе «Я люблю Комсомольск-на-Амуре») | 2019 - 2032 | Текущее финансирование | 1,4 |  |  |  | 1,4 | Создание условий для обеспечения создания благоприятной, комфортной городской среды, которая необходима для качественного улучшения условий проживания в г. Комсомольске-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, представители местного бизнеса |
| 4.3.1.16 | Привлечение и проведение в городе мегамероприятий и мегасобытий (например, Всероссийский конгресс инженеров, форум «Амур», Fish-Амур-Fest) | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  | Привлечение туристов в город, повышение узнаваемости города на региональном, федеральном, мировом уровнях | Правительство Хабаровского края |
| 4.3.1.17 | Установка памятника (бюста) В.П. Костенко | 2025 - 2032 |  | 5 |  |  |  | 5 | Установка памятника (бюста).Усиление чувства патриотизма жителей города. Содействие культурному развитию города | Администрация г. Комсомольска- на-Амуре,ПАО «Амурский судостроительный завод» |
| Объекты топливно–энергетического комплекса |
| 4.3.1.18 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Городская» и ПС 110/6 кВ «Береговая» с кабельными линиями 35 кВ ПС «Береговая» - ПС «Городская», г. Комсомольск-на-Амуре. Дополнительная мощность -40 МВА | 2016 - 2018 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре  | 533 |  |  |  | 533 | Повышение надежности электроснабжения подключенных потребителей и обеспечение необходимой мощности для подключения к сетям ДРСК резидентов ТОР «Комсомольск  | Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |
| 4.3.1.19 | Строительство распределительного газопровода от кранового узла №4Д с врезкой в газопровод высокого давления до ТЭЦ-2 (г. Комсомольск-на-Амуре) | 2016 - 2018 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 902,6 |  |  |  | 902,6 | Обеспечение создания благоприятной, комфортной городской среды, которая необходима для качественного улучшения условий проживания в г. Комсомольске-на-Амуре | Правительство Хабаровского края, ПАО «Газпром» |
| 4.3.1.20 | Строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС-2 до кранового узла №4Д в г. Комсомольске-на-Амуре | 2016 - 2017 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 149,2 |  |  |  | 149,2 | Обеспечение создания благоприятной, комфортной городской среды, которая необходима для качественного улучшения условий проживания в г. Комсомольске-на-Амуре | Правительство Хабаровского края, ПАО «Газпром» |
| 4.3.1.21 | Строительство и реконструкция тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре  | 2016 - 2020 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре  | 1355,3 |  |  |  | 1355,3 | Обеспечение создания благоприятной, комфортной городской среды, которая необходима для качественного улучшения условий проживания в г. Комсомольске-на-Амуре | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, АО «Дальневосточная генерирующая компания» |
| Объекты коммунальной инфраструктуры  |
| 4.3.1.22 | Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре. Мощность – 56 тыс. куб. м в сутки (со 104 до 160 тыс. куб. м/сутки) | 2016 - 2018 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре  | 1242,3 | 1089,5 | 25,306 | 127,494 |  | Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения. Обеспечение создания благоприятной, комфортной городской среды, которая необходима для качественного улучшения условий проживания в г. Комсомольске-на-Амуре. | Правительство Хабаровского края,Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.23 | Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте в г. Комсомольске-на-Амуре. Мощность -75 тыс. куб. м в сутки | 2016 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре  | 336 | 235,2 | 100,8 |  |  | Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и повышение качества управления объектами водоснабжения.Обеспечение создания благоприятной, комфортной городской среды, которая необходима для качественного улучшения условий проживания в г. Комсомольске-на-Амуре. | Правительство Хабаровского края,Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.24 | Развитие и модернизация инфраструктурыводоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре | 2016 - 2018 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре  | 295 | 258,1 | 36,9 |  |  | Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и повышение качества управления объектами водоснабжения.Обеспечение создания благоприятной, комфортной городской среды, которая необходима для качественного улучшения условий проживания в г. Комсомольске-на-Амуре | Правительство Хабаровского края,Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.25 | Устранение последствий загрязнения окружающей среды твердыми коммунальными и промышленными отходами.Внесение в программу мероприятий по усилению общественного контроля за деятельностью управляющих организаций и операторов по обращению с твердыми коммунальными в городе | 2016 - 2018 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре «Повышение качества жилищно–коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы» | 389,36 | 14,5 | 270,31 | 104,55 |  | Повышение качества жилищно–коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа.Реконструкция полигона ТБО в мкр. Старт г. Комсомольска-на-Амуре | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.26 | Разработка концепции утилизации бытовых отходов г. Комсомольска-на-Амуре | 2020 | Текущее финансирование | 1 |  |  | 1 |  | Повышение качества жилищно–коммунального обслуживания населения  | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| Объекты физической культуры и спорта |
| 4.3.1.27 | Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта | 2016 - 2018 | Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на период 2014 - 2018 годы | 1134,29 |  |  | 1134,29 |  | Показатели до 2018 года из программы:- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, спортивной направленности;- увеличение обеспеченности жителей края спортивными сооружениями;- увеличение уровня обеспеченности штатными работниками физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту администрации г. Комсомольска-на-Амуре  |
| 4.3.1.28 | Строительство бесплатных площадок для массового занятия спортом (летом под футбольные, волейбольные игры, зимой под хоккей, фигурное катание) | 2016 - 2032 | Внебюджетные средства | 10 |  |  |  | 10 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Отдел по физической культуре и спорту Администрации г. Комсомольска-на-Амуре  |
| 4.3.1.29 | Строительство стадиона для технических видов спорта  | 2016 - 2032 | Внебюджетные средства | 10 |  |  |  | 10 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Отдел по физической культуре и спорту Администрации г. Комсомольска-на-Амуре  |
| 4.3.1.30 | Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре (строительство) | 2016 - 2020 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | 7000 | 6500 | 500 |  |  | Развитие спортивной инфраструктуры и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности | Минспорт России, Правительство Хабаровского края |
| Доступная среда |
| 4.3.1.31 | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, в получении услуг, необходимой информации)  | 2016 - 2020 | Государственная программа Хабаровского края «Доступная среда на 2016 - 2020 годы» | 5 |  |  |  | 5 | Создание комфортной среды для жителей и гостей города. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных областях, до 63%. Увеличение доли доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных областях жизнедеятельности инвалидов до 75% | Министерство социальной защиты Хабаровского края |
| Инфраструктурные объекты |
| 4.3.1.30 | Проработка предложений по развитию в г. Комсомольске- на-Амуре выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая создание выставочно-форумного центра «Техно ЭКСПО» | 2016 - 2020 | Внебюджетные средства | 500 |  |  |  | 500 | Содействие инновационному и социально-экономическому развитию города с помощью выставочно-ярмарочной деятельности | Правительство Хабаровского края, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Минпромторг России, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.31 | Заключение соглашения о сотрудничестве между Минкультуры России и Правительством Хабаровского края в части реализации выставочных проектов из собраний ведущих федеральных музеев | 2016 | Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре – финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  | Содействие культурному развитию города | Минкультуры России, Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.32 | Создание Центра компетенций для высококвалифицированных специалистов | 2016 - 2032 | Внебюджетные средства | 300 |  |  |  | 300 | Содействие инновационному и социально-экономическому развитию города | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4.3.1.33 | Создание экспоцентра на базе ПАО «Амурский судостроительный завод» и Филиал ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина» | 2016 - 2032 | Внебюджетные средства | 300 |  |  |  | 300 | Содействие инновационному и социально-экономическому развитию города | Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска-на-Амуре, предприятия авиа- и судостроения города |
| 4.3.1.34 | Строительство детского парка развлечений в рекреационной зоне набережной р.Амур | 2016 - 2032 | Внебюджетные средства | 200 |  |  |  | 200 | Содействие социально-экономическому развитию города. Создание условий для отдыха населения | Администрация г. Комсомольска- на-Амуре |
| 4.3.1.35 | Строительство зоологического центра «Сихотэ-Алинь» на территории Силинского парка | 2018-2020 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства  | 473 |  |  |  | 473 | Содействие социально-экономическому и культурному развитию города. Создание условий для отдыха населения | Администрация г. Комсомольска- на-Амуре |
| 4.3.1.36 | Создание многофункционального молодежного центра путем реконструкции имеющихся пустующих зданий в Центре города | 2016 - 2032 | Внебюджетные средства | 200 |  |  |  | 200 | Содействие социально-экономическому и культурному развитию города. Создание условий для отдыха и творческого развития населения | Администрация г. Комсомольска- на-Амуре |
| 4.3.1.37 | Строительство нового пляжного комплекса с искусственным пляжем и открытым бассейном | 2025-2032 | Внебюджетные средства | 10 |  |  |  | 10 | Повышение качества городской среды. Повышение удовлетворенности населения благоустройством города | Администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края  |
| 4.3.1.38 | Заключение соглашения о сотрудничестве между Минкультуры России и Правительством Хабаровского края в части реализации выставочных проектов из собраний ведущих федеральных музеев | 2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Содействие культурному развитию города | Минкультуры России, Правительство Хабаровского края, Администрация г. Комсомольска- на-Амуре |
| 4.3.1.39 | Развитие сети библиотек | 2016 - 2019 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы» | 1,24 |  |  |  | 1,24 | Развитие библиотечного дела, модернизация инфраструктуры и содержания библиотечных услуг, поддержка значимых библиотечных проектов.Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов, направленных на создание многообразного культурного и информационного пространства города.Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | Отдел культуры администрации г. Комсомольска-на-Амуре  |
| 4.3.1.40 | Строительство центра социальной адаптации населения, попавшего в трудную жизненную ситуацию | 2016 - 2032 | Краевой бюджетВнебюджетные средства | 10 |  |  |  | 10 | Социальная адаптация населения, попавшего в трудную жизненную ситуацию | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре  |
| СП 5. Экономическая политика, направленная на рост конкурентоспособности предприятий города на региональных, национальном и глобальном рынках |
| Цель 5.1. Стимулирование бизнес-сообщества к повышению конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках. |
| Задача 5.1.1. Развитие механизмов кластерной активации в приоритетных секторах экономики с использованием активных методов координации со стороны органов исполнительной власти г. Комсомольск-на-Амуре. |
| 5.1.1.1 |  Разработка программы межведомственно-предпринимательской координации в процессе разработки кластерной политики | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Программа межведомственно-предпринимательской координации в процессе разработки кластерной политики | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 5.1.1.2 | Разработка муниципальной программы «Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность, интегрированную в систему кооперационных (кластерных) связей» | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Муниципальная программа «Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность, интегрированную в систему кооперационных (кластерных) связей» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 5.1.1.3 | Разработка муниципальной программы «Реализация проекта «Развитие партнерских отношений в целях повышения конкурентоспособности высшей и профессиональной школы» | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Муниципальная программа «Реализация проекта «Развитие партнерских отношений в целях повышения конкурентоспособности высшей и профессиональной школы» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 5.1.1.4 | Разработка дорожной карты «Реализация потенциальных ниш кооперирования крупного, среднего и малого бизнеса в г. Комсомольск-на-Амуре» | 2017 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Дорожная карта «Реализация потенциальных ниш кооперирования крупного, среднего и малого бизнеса в г. Комсомольск-на-Амуре» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 5.1.1.5 | Создание Фонда развития города в рамках общественных инициатив | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Фонд развития города в рамках общественных инициатив | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| Задача 5.1.2 Повышение качества оказания государственных услуг субъектам предпринимательства с целью создания максимально комфортных условий ведения бизнеса. |
| 5.1.2.1 | Техническое обеспечение возможности размещения, пополнения и обновления информации о муниципальной поддержке СМСП на сайте администрации города | 2017 - 2018 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Рост качества оказания государственных услуг субъектам предпринимательства | Управление информатизации администрации г. Комсомольска-на-Амуре |
| 5.1.2.2 | Развитие концепции информационного общества, способствующей максимальной включенности городских субъектов МСП в федеральные и региональные программы поддержки (создание систем информирования предпринимателей на базе многофункциональных центров предоставления государственных услуг) | 2017 - 2019 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Рост качества оказания государственных услуг субъектам предпринимательства | Управление информатизации администрации г. Комсомольска-на-Амуре |
| 5.1.2.3 | Развитие системы интернет-коммуникаций между органами местной власти и бизнес-сообществом | 2017 - 2020 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Рост качества оказания государственных услуг субъектам предпринимательства | Управление информатизации администрации г. Комсомольска-на-Амуре |
| 5.1.2.4 | Разработка программы регулярной оценки эффективности государственного управления и развития конкурентной среды в оценках бизнес сообщества города | 2017-2021 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Рост качества оказания государственных услуг субъектам предпринимательства | Управление информатизации администрации г. Комсомольска-на-Амуре |
| Задача 5.1.3. Развитие сферы услуг, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивающих замещение импорта через стимулирование развития локальных производств и секторов экономики. |
| 5.1.3.1. | Разработка муниципальной программы «Развитие телекоммуникаций: интеграция в глобальную мировую телекоммуникационную сеть, формирование рынка услуг связи на базе использования международных стандартов, достижение баланса ключевых показателей эффективности связи – доступность, качество и надежность» | 2017 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Муниципальная программа «Развитие телекоммуникаций: интеграция в глобальную мировую телекоммуникационную сеть, формирование рынка услуг связи на базе использования международных стандартов, достижение баланса ключевых показателей эффективности связи – доступность, качество и надежность» | Управление информатизации |
| 5.1.3.2 | Разработка муниципальной программы «Развитие сферы услуг» | 2017 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Разработка муниципальной программы «Развитие сферы услуг» | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| 5.1.3.3 | Развитие грантовых программ по направлению «Информационно-коммуникационные технологии в сфере услуг». | 2017 - 2032 | Текущее финансирование |   |   |   |   |   | Рост деловой активности в секторе услуг | Администрация г. Комсомольска-на-Амуре |
| **ИТОГО** | **124169,4** | **57431,38** | **19007,47** | **10264,26** | **37466,3** |  |

1. ФБ- федеральный бюджет, БХК – Бюджет Хабаровского края, МБ – муниципальный бюджет, ВБ – внебюджетные средства [↑](#endnote-ref-1)